## Worksheet
id_project | 144
Nombre de la persona que registra el proyecto | Leonardo González Carranza
Correo electrónico (Institucional) | lgonzalezca@guadalajara.gob.mx
Organismo al que pertenece | Dirección de Obras Públicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director del Área de Presupuestos y Contratación de Obra Pública
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jorge Cardona Avalos
Título del proyecto | RENOVACIÓN URBANA ENTORNO DOS TEMPLOS SAN FRANCISCO –ARÁNZAZU, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
Número que identifica al proyecto | DOP-REH-EST-REN-LP-111-20
Descripción | Renovación urbana entorno dos templos: San Francisco y Aránzazu, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Próposito | Renovación urbana
Sector | Proyectos Urbanos
Subsector | Espacios públicos
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 176677
Calle | Hospital
Localidad | Guadalajara
Región
Código Postal | 44280
País
Descripción del lugar | Renovación urbana entorno dos templos: San Francisco y Aránzazu, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Nombre del responsable del proyecto | Juan Carlos Arauz Abarca
Cargo | Director del Área de Proyectos
Télefono | 3338375300
Correo electrónico | jcarauz@guadalajara.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Convenio de Colaboración¦2020-05-25 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-04-07
Entidad de adjudicación | Dirección de Obras Públicas de Guadalajara
Nombre del responsable | Francisco José Ontiveros Balcázar
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Arkal Grupo Constructor S.A. de C.V. , Asesores Constructores y Diseñadores S.A. de C.V., Bampo Construccione S.A. de C.V., CD3 Constructora S.A. de C.V., Cinco Contemporanea S.A. de C.V., Constructora Flores Fajardo S.A. de C.V., Constructora Laguna Seca S.A. de C.V., Constructur S.A. de C.V., Construmaq S.A. de C.V, Construsanlu Urbanizadora S.A. de C.V, Desarrollos Vicsa S.A. de C.V, Diseño e Ingenieria de Pavimentos DIP S.A. de C.V, Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V., Grupo Constructor Gleoss S.A. de C.V., Infraestructura RHINO77 S.A.de C.V., Ingeniería y Sistemas de Infraestructura S.A. de C.V., J.R. Leon Construcciones S.A. de C.V., Lizette Construcciones S.A. de C.V., Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V., Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres S.A. de C.V., Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara S.A. de C.V., Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V., Teorema Edificaciones S.A. de C.V., Urbanizacion y Construccion Avanzada S.A. de C.V.,
Entidad administradora del contrato
Título del contrato | RENOVACIÓN URBANA ENTORNO DOS TEMPLOS SAN FRANCISCO Y ARÁNZAZU
Empresa contratada | Teorema Edificaciones S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Física y presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-04-28
Monto del contrato | 16453542.00
Alcance del trabajo según el contrato | 100%
Fecha de inicio del contrato | 2020-05-25
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 175 días
Variaciones en el precio del contrato | 0
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 16453542.00
Fecha de finalización | 2021-03-16 00:00:00
Alcance a la finalización | 100%
Razones de cambio en el proyecto | Sin cambios al proyecto
Documentos del proyecto | http://costecuador.org/documents/1615393384EntornoDosTemplos.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615409973Render1DosTemplos.jpg¦http://costecuador.org/documents/1615502733actaJuntaAclaraciones_111-20.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615502807apertura_111-20.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615502828bases_111-20.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615502868comite_05-20red.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615502891contrato_111-20red.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615502939convocatoria_110-20.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615502974fallo_111-20red.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615503062ordenTrabajo_111-20.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615509608dictamenTecnico_111-20red.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615565726Actadevisita111-20.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615569811RENOVACIÓNURBANAENTORNODOSTEMPLOS.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615570996Actaderecepcióndeobradostemplos.pdf