## Worksheet
id_project | 159
Nombre de la persona que registra el proyecto | Samantha Monserrat Ilustre Preciado
Correo electrónico (Institucional) | samantha.ilustre@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Puesto que desempeña dentro del organismo | Directora de Proyectos Arquitectónicos
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Omar David Paredes Flores
Título del proyecto | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE CARRETERA TRAMO QUITUPÁN - (CARR. JIQUILPAN - MANZ.), CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO ENTR.CARR. 405 -CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 409 TRAMO VALLE DE JUÁREZ SANTA MARÍA DEL ORO
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020
Descripción | Carreteras estatales 411, 412 y 409 en las regiones Sur y Sureste, en los municipios de Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez, Quitupan, Tamazula de Gordiano y Santa María del Oro
Próposito | Mejoramiento de la red carretera a cargo del estado
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Vías de comunicación y terrestres
Tipo de proyecto | Conservación
Personas beneficiadas | 159270
Calle | Alcalde
Localidad | Guadalajara
Región
Código Postal | 44270
País
Descripción del lugar | Carreteras estatales 411, 412 y 409 en las regiones Sur y Sureste, en los municipios de Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez, Quitupan, Tamazula de Gordiano y Santa María del Oro
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 102¦Ambiental¦2020-03-20¦"Dirección General de Proyectos de Ingeniería"¦SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020
Estudios de Factibilidad | 66¦Planeación de pre inversión¦2020-03-14¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000222
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 62¦Ingeniería de tránsito¦2020-02-15¦Dirección General de Infraestructura Carretera¦SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020
Origen del recurso | Estatal¦Fondo de participaciones no condicionadas (Participaciones 2021), Financiamiento, Decreto 27913-LXII-2020 (CR BBVA 1000MDP 7.04) - 6151¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-03-21
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precio alzado
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Constructora Cecuchi S.A. de C.V. en asociación en participación con Constructora Angular S.A. de C.V., Construcciones y Carreteras S.A. de C.V. en asociación en participación con Aro Asfaltos y Riegos de Occidente S.A. de C.V., Metro Asfaltos S.A. de C.V. en asociación en participación con Cinco Contemporánea S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Conservación periódica de carretera 411 tramo Quitupán - (Carr. Jiquilpan - Manz.), en el municipio de Quitupán; Conservación periódica y reconstrucción de carretera 412 tramo Entr.Carr. 405 -Concepción de Buenos Aires, en el municipio de Concepción de Buenos Aires; y Reconstrucción de carretera 409 tramo Valle de Juárez Santa María del Oro, en los municipios de Quitupán, Santa María del Oro, Tamazula de Gordiano y Valle de Juárez, Jalisco.
Empresa contratada | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. en asociación en participación con Constructora Angular, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-05-11
Monto del contrato | 218833356.00
Alcance del trabajo según el contrato | 1.- Etapa preparatoria, 2.- Reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica, 3.- Conservación rutinaria y 4.- Etapa de devolución de 89.79 km
Fecha de inicio del contrato | 2020-05-28
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 1,591 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Variaciones en la duración del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 14%
Costo de finalización
Fecha de finalización
Alcance a la finalización | No aplica, la obra se encuentra en proceso.
Razones de cambio en el proyecto | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Documentos del proyecto | http://costecuador.org/documents/1615051735SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020,opinióntécnicaambiental.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615051775060002000270LP-058-2020-SIPRO.xlsx¦http://costecuador.org/documents/1615051794SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020_VALORACIONDELACONDICIONDELTRAMOCARRETEROLP-058-2020V2.zip¦http://costecuador.org/documents/1615051815SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020_anexoténicodevalidaciónfinanciera.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615051936SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020_bases.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615051955SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020_Fallo.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615519692SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2020_Contrato.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615520867plan-de-infraestructura-carretera-2019-2024.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615524166SIOP-E-ICAR-CR-OB-LP-058-2020_Convocatoria.pdf