## Worksheet
id_project | 167
Nombre de la persona que registra el proyecto | Samantha Monserrat Ilustre Preciado
Correo electrónico (Institucional) | samantha.ilustre@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Puesto que desempeña dentro del organismo | Directora de Proyectos Arquitectónicos
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Omar David Paredes Flores
Título del proyecto | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LAS CARRETERAS TRAMO SAN CLEMENTE - AYUTLA - LA CAMPANA, TRAMO SAN PEDRO-TALPA DE ALLENDE, CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO VILLA PURIFICACIÓN - CHAMELA Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO UNIÓN DE TULA - EJUTLA
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020
Descripción | Carreteras estatales 516, 518, 534, 526, 527, 554 y 530 en las regiones Costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula y La Huerta, en los municipios de Talpa de Allende, Mascota, Atenguillo, Cuautla, Ayutla, Unión de Tula, Ejutla, Villa Purificación y La Huerta
Próposito | Mejoramiento de la red carretera a cargo del Estado
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Vías de comunicación y terrestres
Tipo de proyecto | Conservación
Personas beneficiadas | 212097
Calle | Alcalde
Localidad | Guadalajara
Región
Código Postal | 44270
País
Descripción del lugar | Carreteras estatales 516, 518, 534, 526, 527, 554 y 530 en las regiones Costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula y La Huerta, en los municipios de Talpa de Allende, Mascota, Atenguillo, Cuautla, Ayutla, Unión de Tula, Ejutla, Villa Purificación y La Huerta
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 10:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 108¦Ambiental¦2020-03-20¦"Dirección General de Proyectos de Ingeniería"¦SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020
Estudios de Factibilidad | 78¦Planeación de pre inversión¦2020-03-14¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000230
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 69¦Ingeniería de tránsito¦2020-02-15¦Dirección General de Infraestructura Carretera¦SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020
Origen del recurso | Estatal¦Fondo de participaciones no condicionadas (Participaciones 2021), Financiamiento, Decreto 27913-LXII-2020 (CR BBVA 1000MDP 7.04 ) - 6151¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-03-21
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precio alzado
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Vise S.A. de C.V., Gal Gar Construcciones S.A. de C.V. en asociación en participación con Chávez Terracerías y Acarreos S.A. de C.V. - Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez S.A. de C.V. - Pavimentos Industriales y Urbanizaciones S.A. de C.V. y Constructora RAL de Occidente S.A. de C.V., Procopesa S.A. de C.V. en asociación en Participación con Arrentrac S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Conservación periódica de las carreteras estatales 516, 518, 534 y 526, tramo San Clemente - Ayutla - La Campana, en los municipios de Atenguillo, Ayutla, Cuautla y Unión de Tula, Jalisco. (Subtramo del Km. 0+000 al 61+100); carretera 527 tramo San Pedro-Talpa de Allende, en los municipios de Mascota y Talpa de Allende; Conservación periódica y reconstrucción de carretera 554 tramo Villa Purificación - Chamela, en los municipios de La Huerta y Villa Purificación; y Reconstrucción de carretera 530 tramo Unión de Tula - Ejutla, en los municipios de Ejutla y Unión de Tula, Jalisco.
Empresa contratada | Vise, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-05-11
Monto del contrato | 374340000.00
Alcance del trabajo según el contrato | 1.- Etapa preparatoria, 2.- Reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica, 3.- Conservación rutinaria y 4.- Etapa de devolución de 158.45 km
Fecha de inicio del contrato | 2020-05-28
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 1,591 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Variaciones en la duración del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 12%
Costo de finalización
Fecha de finalización
Alcance a la finalización | No aplica, la obra se encuentra en proceso.
Razones de cambio en el proyecto | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Documentos del proyecto | http://costecuador.org/documents/1615393694SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020_opinióntécnicaambiental.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615393725060002000272LP-060-2020-SIPRO.xlsx¦http://costecuador.org/documents/1615393744SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020_VALORACIONDELACONDICIONDELTRAMOCARRETEROLP-060-2020V2.zip¦http://costecuador.org/documents/1615393764SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020_anexotécnicodevalidaciónfinanciera.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615393974SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020_bases.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615393998SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020_Fallo.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615394033SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2020_Contrato.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615521043plan-de-infraestructura-carretera-2019-2024.pdf¦http://costecuador.org/documents/1615527006SIOP-E-ICAR-CR-OB-LP-060-2020_Convocatoria.pdf