## Worksheet
id_project | 235
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de Secundaria Técnica 113 en Guadalajara.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020
Descripción | Escuela Secundaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 1436
Calle | Alcalde
Localidad | Guadalajara
Región
Código Postal | 44260
País
Descripción del lugar | Escuela Secundaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Factibilidad | 84¦Planeación de pre inversión¦2020-09-18¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦60002000306
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Abastecedora Civil Electromecánica S.A. de C.V., Ar+In S.A. de C.V., Arq. Jorge Armando Torres Zermeño, Carmed Ingeniería S.A. de C.V., Consorcio Constructor 3IC S.A. de C.V., Construcciones y Edificaciones Coriba S.A. de C.V., Constructora Caltin S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora Liderazgo S.A. de C.V., Constructora Ramicor S.A. de C.V., Constructora y Comercializadora Realiza S.A. de C.V., Construtag S.A. de C.V., Desarrolladora Lumadi S.A. de C.V., Desarrollos Casavi S.A. de C.V., Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP S.A. de C.V., E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V., Edificación y Caminos Alpe S.A. de C.V., Edificaciones y Proyectos Roca S.A. de C.V., Edificaciones Yazmín S.A. de C.V., Estación 0+000 S.A. de C.V., Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V., Grupo Constructor Lumardi S.A. de C.V., Grupo Constructor Nortejal S.A. de C.V., Infraestructura Rhino77 S.A. de C.V., Ingeniería Proser S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Aedificant S.A. de C.V., Código Pi Consultoría y Servicios S.A. de C.V. en Asociación en Participación con J&L Asesoría y Servicios S.A. de C.V., Lambda Consultoría y Construcción S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construcción y Restauración de Occidente S. de R.L. de C.V., Mantilla & Delgado Asociados S. de R.L. de C.V., Medgar Construcciones S.A. de C.V., Mospal Construcciones S.A. de C.V., Obras y Comercialización de la Construcción S.A. de C.V., Obras y Proyectos Jayco S.A. de C.V., Proyectos y Edificaciones Capheus S.A. de C.V., Rústico Mexicano S.A. de C.V., Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente S.A. de C.V., Skip Edificaciones S.A. de C.V., Tecnólogos e Ingenieros Civiles S.A. de C.V., Terracerías y Edificaciones de Jalisco S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de Secundaria Técnica 113 CCT14DST0113O, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Empresa contratada | Mantilla & Delgado Asociados S. de R.L. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-08
Monto del contrato | 11640831.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela secundaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-24
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 2,647,924
Razones de cambio en el precio del contrato
Variaciones en la duración del contrato | 71 días
Razones de cambio en la duración del contrato
Variaciones en el alcance del contrato
Razones de cambios en el alcance del contrato
Aplicación de escalatoria
Estado actual del proyecto | 100 %
Costo de finalización | 14288755.00
Fecha de finalización | 2020-12-31 00:00:00
Alcance a la finalización
Razones de cambio en el proyecto
Documentos del proyecto | http://costecuador.org/documents/1635370593SIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1635370623SIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1635370649SIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020_bases_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1635476274LP-263-2021ML-ZPTN-AC-01-07_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1635477096LP-263-2021ML-ZPTN-HE-01-02_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1635477225LP-263-2021ML-ZPTN-IE-01-04_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1635477275LP-263-2021ML-ZPTN-MU-01-06_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1635478880Anexotécnicodevalidaciónfinanciera263-2020.pdf¦http://costecuador.org/documents/163547891105-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costecuador.org/documents/1636412235LP-263-2020.xlsx¦http://costecuador.org/documents/1638301098SIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020_Contrato.pdf¦http://costecuador.org/documents/1663255454ConveniosSIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020.pdf¦http://costecuador.org/documents/1663255626FiniquitoSIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020_(2).pdf